Информация
 о выполнении  плана действий Администрации муниципального района
по социально-экономическому развитию Усть-Ишимского 
муниципального района Омской области за 2014 год

В течение года Администрация Усть-Ишимского муниципального района  осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным  Планом действий.  План разработан по 3 основным направлениям деятельности:

1. Реализация  указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

2. Реализация мероприятий  деятельности района в области экономического развития.

3. Реализация мероприятий  деятельности района в области социального развития.

Данный отчет обобщает работу, выполненную в течение отчетного года ведомствами и структурными подразделения Администрации муниципального района.

- Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606

  - 1.1. Цель: сохранение заработной платы учителей, воспитателей на уровне 2013 г.

Факт: средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений района в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросла в дошкольных учреждениях на 4,1% и составила 21479,0 руб. (2013 г.-20632 руб.), в общеобразовательных учреждениях  уменьшилась  на 4,2% и составила 24688,0 руб. (2013 г-25716 руб.).

1.2. Повышение уровня средней заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры до 70% средней заработной платы по муниципальному району за 2014 год.

Факт: в 2014 году уровень среднемесячной заработной платы работников культуры увеличился на 1221,1 рублей и составил – 15367,1 руб. (2013 г. - 14146 руб.). Обеспечен рост уровня среднемесячной заработной платы на 1,6%.

Справочно: среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий в 2014 г. составила 18389 руб. прирост к уровню 2013 г. составил 12% (2013 г. – 16400 руб.).

  - 1.3. Проведение ежеквартальных семинаров по текущим вопросам реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и указа Президента № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Факт: в январе минувшего года для повышения компьютерной грамотности специалисты ОМСУ приняли участие в семинаре по практической работе на сайте rts.tender, в июне на базе Тевризского района специалисты прошли повышение квалификации, изучив изменения законодательства.

1.4. Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг не менее 70%.

Факт: по итогам мониторинга предоставления муниципальных услуг, проведенного в декабре отчетного года, удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг составила 92,7% (оценка складывается из оценки уровня комфортности при предоставлении услуг, оценки удовлетворенностью организацией очереди, уровнем обслуживания, полнотой информационного наполнения). Также на территории района начал свою работу Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

- Реализация мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2014 – 2016 годы в области экономического развития

1…..  2.1. Реализация распоряжения Администрации Усть-Ишимского муниципального района от 13.11.2013 г. № 329-р «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Усть-Ишимского МР Омской области».

Цель: недопущение превышения фактического дефицита районного бюджета на его уровнем, утвержденным решением совета Усть-Ишимского МР Омской области «О бюджете Усть-Ишимского МР Омской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Факт: не  допущено  превышение фактического  дефицита  районного бюджета  над уровнем  утвержденным решением совета Усть-Ишимского МР Омской области «О бюджете Усть-Ишимского МР Омской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

По состоянию  на 01.01.2015 года дефицит консолидированного бюджета района составил  7 млн.4 тыс. руб. Объем налоговых и неналоговых  доходов на конец 2014 года  составил 83 млн. 424,5 тыс.руб. или 97,4 % к уточненному назначению Социально-значимые статьи  профинансированы  в полном объеме.

2.2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности ОМСУ Усть-Ишимского района Омской области.

Цель: Развитие, обеспечение функционирования и техническое обслуживание официального портала Администрации Усть-Ишимского МР Омской области, в том числе обеспечение открытости информации о деятельности ОМСУ и доступности муниципальных информационных ресурсов (для граждан и организаций)

Факт: на официальном сайте Администрации У-И МР своевременно публикуется вся официальная информация и НПА.

2.3. Реализация подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами, развитие межбюджетных отношений в Усть-Ишимском МР Омской области» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Усть-Ишимского МР Омской области до 2020 года» (Постановление Администрации У-И МР от 13.11.2013 н. № 721-п).

Цель: Сохранение 2 степени качества организации осуществления бюджетного процесса в Усть-Ишимском МР Омской области».

Факт:

2…….   2.4. Реализация мероприятий по повышению производства сельскохозяйственной продукции.

Цель: Привлечение инвестиций в отрасль, повышение эффективности  сельскохозяйственного производства, увеличения объемов переработки сельскохозяйственного сырья, расширение рынков сбыта продукции местных товаропроизводителей.

План: рост производства животноводческой продукции в 2014 г. к уровню 2013 г. на 0,05%

Факт: В текущем году произведено в хозяйствах всех форм собственности  4980,1 тонн молока, на 6,0% больше аналогичного периода прошлого года, (2013 г. – 4668,5 т.), причем сельхозорганизации надоили больше на 10,4% к уровню прошлого года - 1403 т. (+132 т.). Надой на одну фуражную корову составил 3196 кг, на 10,0% больше, чем в 2013 г. (2013 г.- 2894 кг.).

Продажа молока за прошедший период составила 1056 тонн (2013 г. – 914 т.)  или  на 142 тонны больше  уровня прошлого года.

Производство мяса в районе составило 1232,8 тонн,  на 16% больше, чем в 2013 г. (2013 г. – 1063,5 т.) нужно отметить, что среднесуточные привесы невысокие и составляют 410 грамм в сутки (2013 г. – 408 гр./сут.).

2.5. Содействие повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения.

Цель: Снижение рисков в сельскохозяйственном производстве связанных с зависимостью отрасли от природно-климатических условий.

план: Сохранение производства продукции растениеводства:

- увеличение производства зерна выше уровня 2013 г. на 0,01% - увеличение

факт: в настоящее время используется 3695 га пашни (11,8% от общего объема пашни), всего на территории района имеется 31378 га пашни (2013 г. - 3953 га, снижение на 258 га из-за закрытия колхоза им. Ленина в Паново).

- увеличение производства картофеля на 1% к уровню 2013 г.

факт:

2.6. Проведение текущего ремонта животноводческих помещений

Цель: не допустить снижения животноводческой продукции.

План: отремонтировать 2 животноводческих помещения

Факт:

2.7. Обеспечения населения Усть-Ишимского МР продуктами питания, произведенными на территории района

План: наращивание объема производства продукции (СПоК «Молсервис») на 1% к уровню 2013 г.

Факт:

| СПоК «Молсервис» |  | 2013 г. | 2014 г. | Отношение к уровню прошлого года, +, - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Переработка, тонн | Молоко | 171,0 | 219,0 | +48,0 |
|  | Сметана | 26,0 | 33,0 | +7,0 |
|  | Творог | 33,0 | 40,0 | +7,0 |
|  | Кефир | 2,0 | 2,2 | +0,2 |
|  | Масло | 1,0 | 0,4 | -0,6 |

2.8. Реконструкция объектов зеленого хозяйства на территории Усть-Ишимского МР в целях улучшения экологической обстановки.

план: провести не менее 1 субботника.

факт: проведено 3 экологических субботника.

2.9. Содействие в реализации мер по утилизации отходов.

план: ликвидировать не мене 1 несанкционированной свалки

факт: выявлено и ликвидировано 2 несанкционированные свалки на территориях Загваздинского и Ореховского с/п.

2.10. Развитие экологического образования в целях повышения уровня культуры в сфере охраны окружающей среды

план: участие не менее 5% населения района (0,6 тыс. человек в экологопросветительских мероприятиях.

факт: в школах МР работают 6 экологических дружин численностью – 259 человек. Проводятся познавательно-развлекательные программы на тему Экологии и культуры, проведены конкурсы экологической фотографии и лучшего состояния. Прошел месячник леса в рамках которого высажено 50 саженцев деревьев. Участие населения в эколого-просветительских мероприятиях по сравнению с 2013 г. увеличилось на 11% или больше на 0,6 тыс. человек.

2.11. Предотвращение затопления жилого сектора.

план: приведение в безопасное техническое состояние 3 гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности.

факт: завершен ремонт ГТС на общую сумму 7 млн. 168,5 тыс. руб. по результатам открытого аукциона.

2.12. Предоставление в собственность граждан жилых помещений в порядке приватизации.

план: заключение 10 договоров (предоставление 10 жилых помещений)

факт: в собственность граждан предоставлено 12 жилых помещений

2.13.  план: заключение 12 договоров социального и служебного найма жилых помещений.

факт: 20 договоров соц. найма и 2 договора служебного найма.

2.14. план: определение рыночной стоимости 40 объектов недвижимости.

факт: определена рыночная стоимость 26 объектов недвижимости, принадлежащих У-И МР для передачи в аренду или собственность заявителем.

2.15. план: продажа не менее 20 объектов недвижимости

факт: с аукциона было продано 10 объектов недвижимости на сумму 1 млн. 156,3 тыс. руб.

2.16. план: предоставление в собственность не менее 25 земельных участков.

факт: в собственность граждан и ЮЛ предоставлено 38 земельных участков. Бесплатно в собственность граждан предоставлено 6 земельных участков (многодетным семьям для развития ЛПХ).

2.17. план: предоставление в аренду не менее 20 земельных участков.

факт: 39 земельных участков.

2.18. план: проведение кадастровых работ, связанных с разграничением государственной собственности не менее 20 земельных участков.

факт: оформлено 40 межевых планов на земельные участки.

2.19. Вклад в развитие агропищевого кластера Омской области.

В целях реализации инвестиционного проекта по переработке дикоросов на территории района принято Решение Совета об отчуждении мун. имущества (земельный участок с имущественным комплексом). По результатам открытого аукциона победителем стала Е. И. Смирнова, являющаяся исполнительным директором ООО «Продмассив», входящим в состав ЗАО «Инновационная бизнес группа».

2.20. Развитие инфраструктурного потенциала, в т. ч. за счет:

- завершения реконструкции производственного модуля под спорткомплекс

факт: работы по реконструкции производственного модуля продолжаются. В 2015 г. на эти цели выделено 3,5 млн. руб.

- завершения строительства 3-х домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

факт: завершено строительство домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья общей площадью 453,1 кв. м. В настоящее время идет процедура оформления в собственность муниципального района, после чего квартиры будут предоставлены 11 семьям в соответствии с действующим законодательством.

- капитальный ремонт МКД по ул. Школьная 19

факт: проведен капитальный ремонт 4 МКД (Горького 15, Новая 17, Школьная 25 и 27) общей площадью – 3 359,5 кв.м. на сумму 11,45 млн. руб. и профинансирован ремонт МКД по ул. Школьная 19 – 0,6 млн. руб.

- завершение строительства двухквартирного социального дома

факт: строительство социального 2-х квартирного жилого  дома в настоящее время приостановлено до открытия финансирования.

2.21. Подготовка объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2014-2015 гг.

план: безаварийное прохождение отопительного сезона 2014-2015 гг., улучшение качества предоставляемых услуг

факт: за прошедший период отопительного сезона 2014-2015 гг. аварий на котельных не возникало.

2.22. Необходимость обеспечения надежной, социально-ориентированной работы ЖКК и привлечение частных инвестиций

план: модернизация 6 котельных У-И с/п

факт: отремонтирована кровля на котельных № 2 и 3.

2.23. Создание условий для развития жилищной сферы

план: ввод в эксплуатацию не менее 1000 кв. м. жилья

факт: в селах муниципального района введено в действие 15 жилых домов общей площадью 1151 кв. метров + 453,1 кв. м. – аварийка

2.24. Совершенствование системы муниципального заказа.

план: - снижение НМЦ контактов не менее чем на 5%

факт: В 2014 г. проведено 16 открытых аукционов в электронной форме на общую сумму 29,96 млн. руб. и 1 запрос котировок. По итогам размещения заказов заключено 19 муниципальных контрактов (+3 контракта на покупку угля заключены в ходе проведения совместных торгов на базе Омского района, +1 контракт – реконструкция автомобильной дороги к с. Ярково - проводило КУ УДХ Омской области) на общую сумму 24,65 млн.  руб. (2013 – 48,8 млн. руб.), экономия бюджетных средств составила 2,46 млн. руб. (2013 – 2,5 млн. руб.).

- размещение заказов у СМП не менее 15%.

факт: не выполнено

2.25. Совершенствование работы системы ОМСУ

Цель: Реализация указа Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

план: размещение доклада Главы МР «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности местного самоуправления У-И МР Омской области за отчетный год и их планируемых значениях на 3-х летний период»

факт: в минувшем году были подведены итоги выполнения Указа Президента от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности  органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2013 год по итогам которого наш район занял почетное 9 место.

2.26. Предоставление грантовой поддержки из бюджетов всех уровней начинающим предпринимателям или лицам, планирующим занятие предпринимательской деятельностью

план: предоставление соискателям не менее 1 грантовой поддержки из средств местного бюджета.

факт: предоставлено 3 гранта по 50 тыс. руб. из муниципального бюджета (парикмахерские услуги, расширение хлебопекарного производства, птицеводство).

2.27. план: выдвижение не менее 1 соискателя на получение грантовой поддержки из средств федерального / областного бюджетов.

факт:

2.28. Проведение мероприятий, обеспечивающих информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, молодежи и граждан с активной жизненной позицией по вопросам открытия собственного бизнеса.

план:

- организация проведения 1 обучающего семинара для предпринимателей специалистами ОРОО «Центра инноваций социальной сферы» г. Омска

факт: специалистами Ассоциации развития малого и среднего предпринимательства, совместно с Центром инноваций социальной сферы  организован и  проведен обучающий семинар для старшеклассников У-И МР «Бизнес-fresh. Экстракт технологий».

3. Реализация мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2014 – 2016 годы в области социального развития

3.1. Осуществление поддержки русской традиционной культуры и самодеятельного художественного творчества.

план: принять участие:

-  в областном фестивале русской культуры «Душа России»;

факт: участие в гала-концерте областного фестиваля русской культуры «Душа России»;

- в межрегиональном фестивале русской традиционной культуры «Егорий Хоробрый»;

факт:

- в межрегиональном празднике традиционных ремесел: «Покровская ярмарка»

факт: в смотре-конкурсе ярмарочных мест в рамках Всероссийского праздника традиционных ремесел «Покровская ярмарка» заняли третье место в номинации «Работа с публикой».

Также приняли участие в областном фестивале народов Прииртышья, региональном национальном празднике «Сабантуй», зональном конкурсе областного фестиваля творчества пожилых людей «Скажу спасибо я годам», областном конкурсе детской татарской песни, работники культуры представляли район на выставке-ярмарке «Сибирская агропромышленная неделя».

3.2. Проведение районных традиционных праздников.

Цель: формирование у молодежи толерантности и развития межнационального сотрудничества.

план: проведение районного Сабантуя в д. Ашеваны;

факт: в минувшем году районный Сабантуй прошел в д. Ашеваны, также праздник был проведен в деревнях с компактным проживанием татарского населения: Б. Тебендя, Кайнаул, Эбаргуль, Летние, Ильчебага, Саургачи. Альфрид Айнулин принял участие в региональном празднике Сабантуй.

- проведение районного конкурса национальной татарской кухни;

факт: в конкурсе национальной татарской кухни приняли участие жители из д. Ашеваны, Саургачи, Летние, Ильчебага, Эбаргуль, Кайнаул, Б. Тебендя.

- проведение мусульманского праздника «Курбан-Байрам»

факт: на базе БУК «Усть-Ишимский МЦКД» проведен национальный татарский праздник «Курбан-Байрам».

Традиционным стало участие  учреждений кульуры в проведении христианских праздников «Водокрещение», «Светлая Пасха», «Троицкие хороводы», «Аграфена купальница», «День любви и верности».

3.3. Проведение районных мероприятий

Цель: создание системы выявления, поддержки и сопровождения талантливой молодежи в различных сферах деятельности.

Проведено 10 районных мероприятий, 2 муниципальных детских елки, 4 сельскохозяйственных ярмарки, КВН, «Мини мисс дюймовочка», «Мисс одиннадцатиклассница» пройдет 15 февраля.

3.4. Содействие информатизации деятельности муниципального музея в целях пополнения электронного каталога музейных фонов и условий гарантированного доступа к музейным коллекциям.

план: внесение в электронный каталог 2100 музейных предметов.

факт: на конец 2014 г. в электронный каталог внесено 144 музейных предмета, всего в каталоге насчитывается 2425 предметов основного фонда.

3.5. Обеспечение библиотек информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», в т. ч. для доступа к национальному библиотечному ресурсу.

план: приобрести модемы во все библиотеки района. Принять участие в областном конкурсе «Библиотека года».

факт: Модемы приобретены для всех библиотек района, но в связи с плохим качеством связи Интернет соединение отсутствует в 10 библиотеках района (Саургачи, Б. Тебендя, Скородум, Ярково, Паново, Б. Бича, М. Бича, Б. Тава, Слободчики, Кайлы). Лопатина Елена Борисовна – библиотекарь из Б. Тавы приняла участие в областном конкурсе «Библиотекарь года» и конкурсе на получение денежного поощрения в номинации «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения». Детская библиотека приняла участие в  областном фестивале детских библиотек Омской области «Читаем вместе».

3.6. Проведение дня работника культуры, выплаты стимулирующих, выплата стипендий учащимся ДШИ, премии работникам культуры за достигнутые результаты и выплаты работникам культуры участникам художественной самодеятельности, имеющие звание «Заслуженный артист Усть-Ишимского МР»

план: выплата 2 премий учащимся ДШИ, 2 премий работникам культуры и 4 выплаты заслуженным артистам У-И МР.

факт: выплачено 2 премии учащимся ДШИ, 1 премия работнику культуры за достигнутые результаты работы, 4 выплаты заслуженным артистам Усть-Ишимского района.

3.7. Формирование у молодежи патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому РФ, ВС РФ.

план: организовать не менее 130 мероприятий, приуроченных к государственным праздникам и не менее 80 мероприятий, приуроченных к памятным датам.

факт: за год проведено 451 мероприятие, приуроченных к государственным праздникам, 204 мероприятия, приуроченных к памятным датам. Проведено 52 мероприятия в рамках цикла мероприятий «Дорогие мои земляки». (Всего на мероприятиях присутствовало 55962 человека).

3.8. Разработка комплекса мер по развитию кадрового потенциала сферы культуры.

Предоставление единовременных выплат молодым специалистам, предоставление жилья, повышение квалификации и предоставление возможности участия в областных и зональных мероприятиях.

план: повысить квалификацию не менее чем у 2 специалистов, принять участие в 3 областных и 2 зональных мероприятиях.

факт: курсы повышения квалификации прошли 2 специалиста учреждений культуры, 4 библиотекаря обучаются заочно в Омском библиотечном техникуме, 4 человека приняли участие в областных семинарах.

3.9. Комплектование книжных фондов, сохранение количества посетителей библиотек и привлечений новых читателей.

план: поступление в библиотеки новых книг не менее 2410 экземпляров.

факт: Ведется работа по пополнению библиотечного фонда. Новые поступления в библиотечные фонды на 1000 человек 500 единиц. Итого поступило 6150 экземпляров.

3.10. Содействие созданию правовых, социально-экономических, организационных, культурных и иных условий, способствующих самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи района.

план: увеличение удельного веса численности молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганду ценностей семьи, здорового образа жизни до 41,5% в общей численности молодежи.

факт: Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, осуществляется специалистами по работе с детьми и молодежью в каждом с/п района. В 9 с/п специалисты состоят в Советах общественности по работе с детьми (Б. Тава, Загваздино, Кайлы, Кайсы, Никольск, Орехово, Паново, Утускун, Ярково), где непосредственно участвуют в заседаниях и целевых рейдах по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, что позволяет владеть информацией о данной категории детей.

Специалистами по работе с молодежью  проводятся тематические мероприятия профилактической направленности для подростков и молодежи, приуроченных к Всемирному дню отказа от курения, Всемирному дню борьбы со СПИДом, Международному дню борьбы с наркоманией, акции «Нет-конопле».

В течение года специалисты участвовали в 11 целевых  профилактических  мероприятиях «Подросток».

Удельный вес численности молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодежи, пропаганду ценностей семьи, ЗОЖ составляет 47,5% от общей численности молодежи.

3.11. Поддержка молодых семей.

Цель: Создание необходимых условий для совместного труда, отдыха, общения детей и их родителей.

план: увеличить количество членов клуба «Молодая семья» до 15 семей.

факт: с клубом «Молодая семья» систематически  ведется работа в форме бесед, лекций, мастер-классов, празднований знаменательных дат. За активную работу в клубе ценным подарком награждена семья Густеневых. Также проводится работа  с молодыми семьями, проживающими в селах района по привлечению их для участия в работе клуба.

3.12. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

план: увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в учреждениях детского оздоровления и отдыха до 25 % от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет.

факт: в течение оздоровительного сезона всеми формами оздоровления несовершеннолетних охвачено 100% от общей численности несовершеннолетних: в том числе в лагерях с дневным пребыванием оздоровились 880 детей (2013 г.-956 детей), 135 детей в палаточных лагерях, 32 ребенка в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях.

3.13. Интеллектуальное творческое развитие молодежи, а так же поддержка студенческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений.

план: увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений до 19% в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

факт:

план: увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности до 11,2% в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

факт: удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности составил 25% в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.

3.14. Содействие занятости подростков и молодежи.

план: количество студентов трудоустроенных в рамках деятельности студенческих трудовых отрядов не менее 200 человек.

факт: Через центр занятости населения трудоустроенных несовершеннолетних удалось сохранить на уровне прошлого года. Ежегодно в минувшие два года в летний период было трудоустроено по 109 ребят.

3.15. Проведение районных традиционных спортивно-культурных праздников: «Праздник севера», «Королева спорта»

Цель: Развитие и популяризация физической культуры и спорта в У-И районе, привлечение населения к здоровому образу жизни и систематическому занятию физической культурой и спортом.

план: увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом до 25,0%.

факт: наблюдается рост количества жителей регулярно занимающихся спортом. Данный показатель в 2014 году составил 3070 человек (2013 г.-2260 чел.) или 25,0 % всех проживающих в районе  (в 2013 г.-17,7 %; прирост к уровню прошлого года составил 810 человек или 7,3%).

3.16. Проведение областного спортивно-культурного «Праздника Севера-Усть-Ишим-2014»

Цель: внедрение физической культуры в повседневную жизнь сельского населения, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в коллективах, использование средств физической культуры в укреплении здоровья, пропаганда физкультуры и спорта, ЗОЖ, строительство новых и реконструкция уже имеющихся спортивных сооружений.

план: увеличение числа призовых мест в личных зачетах, строительство спортивного комплекса и стадиона.

факт:

3.17. Проведение спартакиад сельских поселений «спорт для всех» и ветеранов спорта «Бодрость и здоровье».

Цель: приобщение сельского населения к занятиям физической культурой и спортом, формирование у людей потребности в физическом совершенствовании, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельских поселениях и среди ветеранов спорта, совершенствование форм организации оздоровительной работы с лицами среднего и пожилого возраста.

план: увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом. Постоянное чередование поселений, принимающих участие в спартакиаде.

факт: с 25 по 27 июля в р. п. Большеречье прошла спартакиада сельских поселений. Команду У-И района представляла команда Ярковского с/п, которая заняла 30 общекомандное место. В спартакиаде ветеранов спорта «Бодрость и здоровье» наша команда заняла 20 место. Наблюдается рост количества жителей регулярно занимающихся спортом. Данный показатель в 2014 году составляет 3070 человек (2013 г.-2260 чел.) или 25,0 % всех проживающих в районе  (в 2013 г.-17,7 %; прирост к уровню прошлого года составил 810 человек или 7,3%).

3.18. Организация переподготовки и повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров района.

план: пройти переподготовку и повышение квалификации не менее чем 3 специалистам.

факт: распоряжением Администрации У-И МР от 28.12.2012 г. № 61-р утвержден резерв управленческих кадров У-И МР Омской области. За 2014 г. повышение квалификации прошли 16 педагогов, включенных в резерв управленческих кадров на должности директоров детских садов и школ.

3.19. Организовать курсы повышения квалификации муниципальных служащих через ресурсный центр.

план: повысить квалификацию не менее 13 муниципальных служащих.

факт: «Управление государственными и муниципальными закупками» - 3 чел.;

«Управление инвестициями и инновациями» - 1 чел.;

«Организация и ведение секретного делопроизводства» - 1 чел.;

«Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - 1 чел.;

«Муниципальное правотворчество» - 1 чел.;

«Государственное общественное управление в системе образования» - 1 чел.;

«Условия реализации ФГОС» - 1 чел.;

«Реализация государственной национальной политики» - глава Слободчиковского с/п;

Итого на обучение 10 муниципальных служащих затрачено 87,7 тыс. руб. из средства местного бюджета.

22 человека приняли участие в семинаре по обзору изменений 44-ФЗ на базе Тевризского района, 10 человек прошли обучение в ГУИТ Омской области по работе с ГИС ГМП. (итого 42 человека).

3.20. Сокращение очередности в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет.

План: увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных всеми формами дошкольного образования, до 80% от общего количества детей соответствующего возраста.

Факт: Всего на очереди в детские сады 110 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет на протяжении текущего года нет.

Большое внимание уделяется вопросам дошкольного воспитания детей.  Дошкольным образованием охвачено 686, что составляет 85,4% детей в возрасте от 3 до 7 лет, что больше уровня прошлого года на 1,4% (2013 г.-84,0%).

3.21. Сохранение доли муниципальных образовательных учреждений, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, на уровне 100% от общего числа образовательных учреждений.

план: создание 2 образовательных комплексов на территории У-И МР (МКОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» и МКОУ «Аксеновская СОШ»

факт:

план: создание условий для не менее 25% детей, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, возможности получения дополнительного профессионального образования;

факт:

план: повысить профессиональный уровень не менее 26% учителей и руководителей образовательных учреждений

факт:

план: продолжить создание условий для реализации права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, развития системы ранней психолого-медико-педагогической помощи.

факт:

3.22. Увеличение доли учителей со стажем педагогической работы до 5 лет до 20% от общего количества учителей общеобразовательных учреждений.

План:  обеспечение доли учителей, получивших  в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории и подтверждение занимаемой должности, в общей численности учителей на уровне 23,5%

Факт: в установленном порядке первую квалификационную категорию получили 50 педагогическихработников, из них 10 – воспитатели дошкольных образовательных организаций. Высшую квалификационную категорию получили 2 учителя.

На сегодняшний день в районе доля педагогов с педагогическим образованием составляет 82,1% при среднеобластном 92,5% (2013 г. – 81,9% при среднеобластном-92,1%).

Из них доля педагогов с высшим образованием составляет 68,2% при среднеобластном 84,6% (2013 г. – 65,9% при среднеобластном-81,4%).

В текущем учебном году по прежнему значительной остается доля учителей в возрасте до 35 лет и учителей, имеющих стаж работы до 5 лет (28,9% и 15,9% соответственно), что позволило занять 4 и 7 место в среднеобластном рейтинге.

План: проведение районных мероприятий и участие в областных конкурсах профессионального мастерства педагогов – «Учитель года», «Воспитатель года», «Дебют», «Лидер в образовании».

Факт: В январе 2014 г. прошли областные этапы конкурсов профессионального мастерства, участие в которых приняли представители нашего района:

«Учитель года» - Долгушин Валерий Александрович (МКОУ «Скородумская СОШ»)

«Воспитатель года» - Раимбакиева Марианна Флоровна (МБДОУ «Усть-Ишимский д/сад №1),

«Лидер в образовании» - участница Тарасова Татьяна Борисовна (МКОУ «Слободчиковская ООШ»)

3.23. Увеличение доли выпускников общеобразовательных организаций, получивших документ о среднем общем образовании

План: доля выпускников, получивших документ о среднем общем образовании составила 97%.

Факт: разработан план-график мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ГИА на территории У-И МР. Доля выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников районе составила 2,8% (2013 г. – 2,3%). Доля выпускников, не прошедших ГИА по обязательным предметам, в общей численности допущенных выпускников, составила 97,1% (2013 г. – 92,8%). Доля выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников в районе составила 4,9%.

В минувшем году из 75 выпускников не получили документы об образовании – 2 человека (ребенок-инвалид из МКОУ «Скородумская СОШ» и 1 заочно обучающаяся лицея «Альфа»).

3.24. Исключение коррупционной составляющей при принятии НПА.

план: проведение антикоррупционной экспертизы НПА У-И МР и их проектов.

факт: специалисты по правовому обеспечению ОМСУ администрации У-И МР проводят самостоятельную проверку 100%  НПА, требующих проведения экспертизы. В целях проведения антикоррупционной экспертизы 27 числа каждого месяца в прокуратуру У-И района предоставляются копии всех принятых НПА, а проекты НПА направляются до их принятия.

3.25. Исключение несоответствия принимаемых нормативно-правовых актов требуемому законодательству.

план: проверка 100% НПА на соответствие требуемому законодательству.

факт: в отчетном периоде Администрацией района принято 1040 постановлений и 351 распоряжение. 100% постановлений и распоряжений проверено на соответствие законодательству РФ.

3.26. Обеспечение эффективности реализации кадровой политики на территории У-И МР.

план: поквартальная разработка прогноза трудовых ресурсов

факт: УМТСР проводится мониторинг потребности в специалистах и рабочих, работодателей, осуществляющих деятельность на территории У-И МР, ежеквартально разрабатывается баланс трудовых ресурсов района.

План: мониторинг текущей и перспективной потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории У-И МР.

Факт: УМТСР по У-И МР принимает участие в работе комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан, проведен мониторинг потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории У-И МР.

3.27. Реализация гос. программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников», проживающих за рубежом, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 9 октября 2013 г. № 235-п.

план: обеспечить привлечение в У-И район соотечественников не менее 10 человек (из них не менее 5 соотечественников трудоспособного возраста).

факт: проведено 42 заседания комиссии по рассмотрению анкет участников программы Омской области «Оказание содействия добровольному переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом», рассмотрена 2841 анкета потенциальных участников программы. Из них 106 участников получили положительный ответ, но всего 4 семьи решили переехать в наш район.

3.28. Реализация гос. программы Омской области «Социальная поддержка населения», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 г. № 256-п.

БУ «КЦСОН У-И МР» отделением безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обслужено 715 человек, осуществлен социальный патронаж более 170 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых проживает 49 детей. В БД СОП состоит 100 семей, в которых проживает 320 человек, в т. ч. 188 детей. Отделением социальной помощи семье и детям обслужено 1210 человек, на социальном патронаже состоит 5 семей, осуществляется их психолого-педагогическое сопровождение.

План: уменьшение числа детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, до 0 человек.

план: уменьшение числа родителей, лишенных родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми, до 0 человек.

факт: поставлено на учет 25 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых проживает 49 детей. Снято с учета 29 семей, в т. ч. 10 в связи с положительной динамикой.

план: уменьшение числа несовершеннолетних потерпевших от преступных посягательств, до 0 человек;

план: выявление не менее 100% случаев жестокого обращения с детьми в семье.

3.29. Пропаганда семейных ценностей, формирование ответственного родительства.

план: обеспечение роста уровня рождаемости

факт: КУ Омской области «МФЦ оказания Г(М) услуг по У-И району» за 2014 г. при рождении ребенка выплачено единовременное пособие  на 75 детей 73 получателям.. При рождении двух и более детей выплачивается единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей на каждого рожденного ребенка. На учете состоит 290 многодетных семей, таким семьям предоставляются меры гос. поддержки, в т. ч. назначение и выплата ЕДВ. Всего в 2014 г. выплачено ЕДВ на сумму 1089,7 тыс. руб. Многодетным семьям выдано 60 удостоверений многодетным семьям и 203 справки членам многодетных семей. В отчетном периоде ежемесячное пособие на ребенка получили 956 семей на 1755 детей, в т. ч. 382 одинокие матери на 549 детей (доходы данных семей ниже прожиточного минимума). Сумма выплаченных пособий составила 99698,7 тыс. руб. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачено на 156 детей на общую сумму 9077,1 тыс. руб. Денежная выплата при рождении третьего ребенка в семье выплачена на 44 детей на сумму 3641,1 тыс. руб.

3.30. Формирование единого информационного пространства в сфере соц. защиты населения Омской области, расширение системы межведомственного электронного взаимодействия, внедрение универсальной электронной карты.

план: обеспечение доступа к получению государственных и муниципальных услуг, в том числе с использование универсальной электронной карты.

факт: межведомственное электронное взаимодействие в настоящее время обеспечено с Центром занятости населения У-И района, в стадии разработки с Пенсионным фондом.

3.31. Реализация распоряжения Правительства Омской области от 10.04.2013 г. № 46-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере соц. обслуживания населения Омской области (2013-2018 годы)».

план: Снижение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания и обеспечение предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания в соответствии с требованиями санитарного законодательства и государственными стандартами.

факт: В БУ «КЦСОН У-И района» на соц. обслуживании на дому состоит 247 граждан пожилого возраста и инвалидов, на срочном соц. обслуживании – 15 чел. Уход за ними осуществляют 48 соц. работников. Услугами приемной семьи пользуются 3 человека. Очередь на стационарное соц. обслуживание отсутствует.

3.32. Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности

план: мониторинг условий охраны труда в организациях района

факт: в УМТСР зарегистрировано 58 коллективных договоров в организациях различных групп экономической деятельности. Ежеквартально обновляется банк данных по специальной оценке условий труда, по производственному травматизму и профессиональной заболеваемости, по обеспеченности работников предприятий и учреждений и организаций сертифицированными спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты.

план: организация обучения по охране труда

факт: было организовано обучение руководителей и специалистов по охране труда – 71 чел., 97 чел. прошли обучение по пожарно-техническому минимуму.

план: аттестация рабочих мест

факт: в 112 организациях проведена аттестация 1621 рабочего места.

План: снижение уровня производственного травматизма

Факт:

3.33. Обеспечение повышения эффективности реализации кадровой политики на территории У-И МР.

план: обеспечить трудоустройство не менее 71,0% от общего количества граждан, обратившихся в службу занятости

факт: численность безработных на 31 декабря 2014 г. составила 892 человека (2013 г. – 956 чел., снижение на 7%), произошло некоторое снижение уровня общей безработицы с 13,2% до 12,4%, Число зарегистрированных безработных 224 человека (в 2013 г. – 225 человек). Процент трудоустройства по итогам 9 мес. 2014 г. составил 73%.

план: организовать проф.обучение не менее 51 безработных граждан;

факт: центром занятости организовано проф. обучение 61 безработного гражданина и 6 участников особой категории: женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, состоящие в трудовых отношениях с работодателем – 2 чел., пенсионер – 1 чел., родитель, имеющий детей в возрасте до 3-х лет, не состоящий в трудовых отношениях – 1 чел., работники, находящиеся под риском увольнения – 2 чел.

план: создать рабочие места для трудоустройства не менее 2 незанятых инвалидов;

факт: создано 2 оборудованных рабочих места для незанятых инвалидов у ЮЛ.

план: обеспечить уровень безработицы по району не выше 13%.

факт: на конец 2014 г. уровень зарегистрированной безработицы составил 12,4%, что ниже уровня 2013 г. на 0,8%.

3.34. Обеспечить продолжительность жизни населения за счет внедрения современных технологий и профилактики, диагностики и лечения.

план: стационарная помощь (койко-дни) – 15226,

факт: 14617 койко-дней, что составляет 96% планового показателя;

план: дневные стационары (пациенто-дни) – 5864,

факт: 5629 пациенто-дней, 96% от плана;

план: амбулаторные посещения – 110874,

факт: 94243 амбулаторно-поликлинических посещений, 85% плана.

3.35. Развитие системы медицинской профилактики, пропаганда ЗОЖ, внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения района.

план: диспансеризация не менее 2,303 тыс. жителей.

факт: 2266 человек;

план: проведение не менее 10,5 тыс. вакцинаций;

факт: 10469 вакцинаций, что составляет 99,7% от планового значения;

план: ведение календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям;

3.36. Совершенствование службы скорой помощи, увеличение продолжительности жизни населения за счет своевременной медицинской помощи

План: 4000 вызовов СМП;

Факт: 3399 выездов СМП.

3.37. Выявление заболеваний на ранних стадиях.

План: обеспечить 100% охват населения района флюорографическим обследованием;

Факт: на 8,5% к уровню 2013 г. снизился процент выполнения плана флюорографического обследования и составил 89,5% (2013 г. – 98%).

План: проведение ежегодных медицинских осмотров и осмотров при приеме на работу;

Факт: во всех учебных заведениях района мед. осмотры прошли учителя, повара и технические сотрудники, работающие на летних площадках. В 4 квартале прошли диспансеризацию работники Администрации У-И МР.

3.38. Снижение и предупреждение производственного травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, сокращение на этой основе государственных расходов и сохранение здоровья работников.

план: проведение среди организаций районного смотра-конкурса на лучшее состояние условий охраны труда.

факт: УМТСР по У-И району организовало и приняло участие в 10 заседаниях межведомственной комиссии по охране труда.

3.39. Реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда, сохранению здоровья населения.

план: организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций;

факт: в УМТСР по У-И району информацию по охране труда предоставляют 122 организации различных форм собственности, с общим количеством работающих более 138 человек. За 2014 г. оказана консультация 124 работодателям по социально-трудовым вопросам.  В районе осуществляют деятельность 8 организаций с численностью более 50-ти человек. В крупных организациях действуют кабинеты и уголки по охране труда. В 112 организациях проведена аттестация 1621 рабочего места.

план: содействие заключению коллективных договоров и соглашений по охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях.

факт: за отчетный период совместно с гос. инспектором по труду проведены 2 проверки по охране труда МКОУ «Ореховский детский сад», Администрация Ореховского с/п.