Отчет
 о выполнении  плана действий

Администрации муниципального района за 2015 год
по социально-экономическому развитию Усть-Ишимского 
муниципального района, утвержденного 6 апреля 2015 г. за № 127-р

Данный отчет обобщает работу, выполненную в течение отчетного года  структурными подразделения Администрации муниципального района.

В начале выступления  необходимо отметить, что 2015 год, несомненно, останется в памяти устьишимцев, как год празднования 70- летия Победы, и Год борьбы со стихией.

- Реализация указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596-602, 606

  - 1.1. Цель: сохранение заработной платы в сфере образования и культуры  на уровне 2014 г.

Факт: Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений района в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилась в дошкольных учреждениях на 4,6 % и составила 20489 руб. (2014 г.- 21479 руб.), в учреждениях дополнительного образования на 33% и составила 17226 руб. (2014 г. – 25717 руб.),  увеличилась в общеобразовательных учреждениях  на 5,2% и составила 25974 руб. (2014 г-24688 руб.).

В 2015 году уровень среднемесячной заработной платы работников культуры уменьшился на 1198,6 руб. или на 7,8% и составил – 14168,5 руб. (2014 г. – 15367,1 руб.).

Справочно: Среднемесячная номинальная начисленная  заработная плата по  крупным, средним и некоммерческим предприятиям и организациям Усть-Ишимского района  выросла за 2015 год на 2,8% и составила 19385,0 руб.

1.2.Цель: Повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления муниципальных услуг не ниже  4,5 балла (по 5 бальной системе).

Факт: По итогам мониторинга предоставления муниципальных услуг, проведенного в декабре отчетного года, удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг составила 4,8 баллов (оценка складывается из оценки уровня комфортности при предоставлении услуг, оценки удовлетворенностью организацией очереди, уровнем обслуживания, полнотой информационного наполнения). Также на территории района начал свою работу Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

1.3. Цель: Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Факт: Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в 2015 году  составляет 84,6%. Это чуть ниже уровня прошлого года (2014 г.- 85,4%) и обусловлено изменением списочного состава воспитанников. При этом 100% доступность обеспечена всем желающим в возрасте от 3 до 7 лет.  Очередности в детский сад детей данного возраста  нет.

1.4. Цель: Обеспечение доступности жилья и жилищного строительства,

Факт:  т.е. приобрести  8 квартир для переселения  из аварийного жилья 8 семей – фактически выполнено, завершить строительство 2-х квартирного социального дома – завершено, построены 3 квартиры для детей-сирот, что соответствует плану.

Обеспечить жильем 1 вдову ветерана ВОв – не выполнено по причине отсутствия финансирования.

В селах муниципального района введено в действие 23 жилых дома общей площадью 1931,5 кв. метров, что выше уровня 2014 года на 68%, и выше планового показателя на 29% (план-1500 кв. м.) (2014 г.-15 домов – 1151 кв. м.).

1.5. Цель:  Сохранение доходов и расходов   консолидированного бюджета Усть-Ишимского муниципального района на уровне 2014 года.

Факт: Налоговые и неналоговые доходы бюджета в текущем году уменьшились на 10,5 млн. руб. или 12,6% и составляют 72,9 млн. руб. (в 2014 г. – 83,4 млн. руб.)

Безвозмездные поступления в бюджет района в 2015 году -361,7 млн.руб., почти на 3% больше, чем в прошлом году (2014г.-351,5 млн.руб.).

В 2015 году расходы консолидированного бюджета Усть-Ишимского муниципального района были исполнены в объеме 430,1 млн. руб. (2014 г. – 438,1 млн. руб.), что ниже уровня 2014 года на 1% или на 8 млн. руб.

2. Реализация мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2014 – 2016 годы в области социально-экономического развития

1. Развитие образования и его ориентация на требования современной экономики

1.1. Цель:  Увеличить  долю учеников, получающих образование в соответствии с ФГОС  в общей численности  до 56 %,

Факт: Внедрение на территории Усть-Ишимского  района  ФГОС основного общего образования позволило увеличить   долю учеников, получающих образование в соответствии с ФГОС  в общей численности  до 72 %, что  на 16 % выше планового показателя. Достигнут результат за счет наличия пилотных площадок в некоторых школах района (в МБОУ «Усть-Ишимский лицей «Альфа» и МБОУ «Пановская СОШ» с 1 по 8 классы обучаются по ФГОС, в МБОУ Ашеванская ООШ», МБОУ «Большетавинская ООШ», МБОУ «Никольская ООШ», МБОУ «Ярковская ООШ» с 1 по 7 классы обучаются по ФГОС, в МБОУ «Загваздинская СОШ», МБОУ «Скородумская СОШ», МБОУ «Кайлинская ООШ», МБОУ «Слободчиковская ООШ» с 1 по 6 классы обучаются по ФГОС, в остальных школах с 1 по 5 классы обучаются по ФГОС).

1.2. Цель:  Увеличить долю детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обучающихся  до 90%.

Факт: Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обучающихся  100%, что на 10 % выше запланированного показателя. (Результатов удалось достигнуть за счет систематической работы специалистов  МКУ «Информационно-методический центр в сфере образования» по охвату всех детей, нуждающихся в таком обучении, и оснащения современным учебным  компьютерным  оборудованием и программным обеспечением  общеобразовательных организаций для  предоставления специальных условий обучения  детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам).

1.3. Цель: Увеличить долю детей и подростков в возрасте 5 – 18 лет, получающих дополнительное образование до 65%.

Факт:  Доля детей и подростков в возрасте 5 – 18 лет, охваченных программами дополнительного образования составляет на конец 2015 года 70%, что значительно превышает плановый показатель (план 65%)  . (Результат достигнут за счет того, что в 2015 году увеличено количество объединений, постоянно проводится работа по привлечению детей к дополнительным занятиям, в том числе в области научно-технического творчества  и естественно – научного  профиля).

Цель 2. Развитие массового спорта и реализация молодежной политики

2.1.  Цель: Организация и проведение районных зимних и летних спортивно-культурных праздников на территории района.

Факт: В феврале 2015 года состоялся «Праздник Севера Б.Тава-2015». В соревнованиях приняли участие команды из всех сельских поселений,  всего 130 спортсменов.  «Королева Спорта» в 2015 году  проводилась в Усть-Ишиме, приняли участие 7 команд.

2.2. Цель: Участие в областных спортивно-культурных праздниках» Праздник Севера-Б-Уки-2015» и «Королева спорта-Тюкалинск-2015».

Факт: Команда Усть-Ишимского района приняла участие в областных праздниках  и заняла 31 место.

2.3. Цель: Увеличение  удельного веса численности молодежи от 14 до 30 лет участвующих  в деятельности общественных организаций  до 23% от общего их числа.

Факт: Цель достигнута, данный показатель составляет 23%.

В недалеком будущем каждому из нас предстоит сдавать нормы ГТО. В связи с этим наблюдается рост  количества жителей регулярно занимающихся спортом. Данный показатель в 2015 году составляет 3162 человека  или 27,5 % всех проживающих в районе, что соответствует плановому показателю.

2.4. Цель: Увеличение удельного веса численности молодежи, участвующей в мероприятиях, направленных на духовно-нвавственное  воспитание молодежи, пропаганду ценностей семьи,  здорового образа жизни до 43,5%.

Факт:  В профилактических целях специалисты по работе с молодежью  участвовали в 11 мероприятиях «Подросток». Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, осуществляется в каждом  сельском поселении района. Систематически ведется работа с клубом «Молодая семья». Итогом проведенной за год работы стало увеличение данного показателя до  44,4%  от общего числа молодежи.  Цель достигнута.

Цель 3. Усиление влияния культуры и искусства на социальные процессы, развитие традиционных духовных ценностей, патриотическое самосознание

3.1. Цель:  Разработать план мероприятий и обеспечить проведение всего цикла намеченных мероприятий, посвященных празднованию  70-летия  Победы в Вов. Вовлечь в проведение  данных мероприятий не менее 1  тыс. человек.

Факт: В течение 2015 года  все запланированные мероприятия выполнены: возложение венков на могилы ветеранов- 8 мая,  митинг и шествие бессмертного полка,  народное гуляние - 9 мая, лекции,  уроки памяти  и викторины в школе и т.д. В проведение мероприятий  вовлечены около 1100 человек, не считая участников  народного гуляния 9 мая.

3.1. Цель: Приобщение к чтению и участию в культурно-массовых мероприятиях, проводимых библиотеками не менее  7 тыс. человек, проживающих на территории Усть-Ишимского МР.

Факт:  2015 год – был объявлен годом литературы в России. Очередной раз прошло большое мероприятие «Библионочь», несколько заседаний клубов по интересам «Вдохновение» и «У самовара», очень много мероприятий для детей

Итогом проделанной работы являются  более 7 тыс.чел. посещающих  библиотеки, как читатели.

3.2. Цель: Восстановление и сохранение народных  обычаев и традиций народов, проживающих на территории района.

Факт: Этому способствуют проведение ежегодного районного татарского  праздника «Сабантуй»,  районные конкурсы татарской песни и татарского национального  блюда.

В поддержку русской национальной культуры ежегодно проводятся следующие мероприятия: обряд «Водокрещение», «Широкая масленица», «Святая Пасха».

3.3. Цель:  Планировалось  в течение 2015 года провести в районе 5 мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей.

Факт: Проведено только 2 мероприятия:  «Мистер школы» и  1 районный конкурс татарской песни среди детей «Яна-Йолдыз». Делаю вывод: или планируют плохо или работают не хорошо.

В конце года ансамбль татарской песни «Аккош» получил звание «народный». 5 коллективов   подтвердили это почетное звание. На конец 2015 года 6 коллективов имеют это почетное звание («Чишмэ», «Аккош», «Вдохновение», «Туесок», хор ветеранов, театр им. Л. Фатеевой)

Цель 4. Развитие аграрного сектора экономики

4.1. Цель: Сохранение поголовья и продуктивности скота, количества производства с/х продукции и продукции переработки сырья.

Факт: Всего на территории района на 31.12. 2015 г. имеется 3311 голов КРС - уменьшение составляет  19%  к уровню прошлого года (в 2014 г.- 4085 голов),

- поголовье коров - 1349 голов, уменьшилось на 15%

- поголовье свиней -388 голов, уменьшилось на 19%

- поголовье лошадей - 534 головы, уменьшилось на 16,5%

- поголовье коз и овец - 2488 голов, уменьшилось  на 6,5%

В текущем отчетном периоде  произведено в хозяйствах всех форм собственности 4376,6 т. молока, на 15% меньше, чем в 2014г. Надой на 1 фуражную корову увеличился на 1 кг. по сравнению с прошлым годом (2015 г.-3197 кг.,2014 г.- 3196 кг.)

Справочно: (среднеобластной надой на 1 фуражную корову – 3615 кг, среднее значение по северным районам – 2375 кг).

За отчетный период в районе произведено мяса 1203 т.,  на 4,4% меньше, чем в 2014 г. (2014 г.–1258т.). Урожайность сельскохозяйственных культур по району рекордная  23,3 ц/га - это 1 место по области

Справочно: (среднеобластной показатель-16,2 ц/га).

Уменьшение поголовья скота объясняется тем, что в связи со сложными  погодными условиями удалось заготовить 28,5 ц.к.ед. на условную голову, среднеобластной показатель 33,1 ц.к.ед.

Справляется с плановым заданием, активно работает перерабатывающий кооператив «Молсервис». В 2015 году произведено и реализовано как в районе, так и за его пределами:

-  молока -  221 т.  больше на 1% (2014 г.-219,0 т.),

-  сметаны -  36,0 т. больше на 9% (2014г.-33,0 т),

-  творога – 40,8 т.  больше на 2%. (2014г.- 40,0т.),

-  кефира – 2,8 т. больше на 27%(2014г.-2,2 т.),

-  масла – 1,9 т. в 4 раза больше (2014г.-0,4 т.).

Причем покупатели отмечают улучшение качества реализуемой молочной продукции.

Цель 5. Развитие  сектора поддержки малого и среднего предпринимательства

5.1. Цель: Консультационная помощь всем желающим   и  грантовая поддержка 2 СМП.

Факт: Выплаты  в размере 100 тыс.руб.  получили:

1.  ИП  Попов Сергей Иванович – производство куриного мяса и яйца;

2. ИП Черемисов Алексей Юрьевич – открытие минипекарни в с. Никольск. Особенно важно, что пекарня открыта в селе на правом берегу  реки Иртыш.   В период ледостава и ледохода  правый берег бывает отрезан от районного центра на несколько дней.

Консультационная помощь оказана всем желающим.

Цель 6. Обеспечение надежной социально-ориентированной работы жилищно-коммунального комплекса, повышение энергетической эффективности экономики Усть-Ишимского МР

Жилищно-коммунальный комплекс района является важной и сложной системой, основная функция которой – удовлетворение потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах, создание комфортных условий проживания жителей района. В текущем году, (по окончании отопительного сезона 2014-2015 гг.) расторгнуты концессионные соглашения с частными предприятиями по тепло- и водоснабжению потребителей района и созданы МУП «Усть-Ишимский тепловик» и МУП «ЖКК». Общий объем финансирования из районного бюджета  на развитие отрасли в 2015 году составил 7 млн. 454 тыс. руб. (2014 г. – 9,4 млн. руб.).

6.1. Цель: Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения.

Факт: По завершению отопительного периода 2014-2015 гг. обследованы котельные № 1 и № 2, на  основании обследования  выполнена проектно-сметная документация на реконструкцию данных объектов на общую сумму 1 млн. руб. Документация  прошла экспертизу в ГАСН.

Все подготовительные работы на реконструкцию котельных завершены. В целях безаварийного прохождения  осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. подготовлена 51 котельная, Проведена замена 8 котлов на общую сумму 1 млн. 894 тыс. руб. (котельные школ в д. Саургачи, с. Орехово, с. Б-Тава, с. Ярково, п. М-Бича, п. Скородум, котельные ДК в с. Б-Бича и, с. Загваздино). Подготовлено более 16 км тепловых сетей, 87 км. водопроводных сетей, 153 водоразборных колонки.

6.2. Цель: Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Факт: В конце 2015  года закончился отбор подрядчиков на  проведение капитального ремонта общего имущества в МКД общей площадью 490,0 кв.м., расположенных на территории  Усть-Ишимского сельского поселения. Работы начнутся и закончатся в 2016 году.

6.3. Цель: Подготовка ПСД для строительства водопровода по ул. Молодежной  и реконструкция водопровода по ул. Школьной в с. Усть-Ишим.

Факт: Для строительства водопровода по ул. Молодежной и реконструкции водопровода по ул. Школьной в с. Усть-Ишим выполнены частично работы  по геологическим и геодезическим изысканиям на общую сумму 350 тыс.руб.

6.4. Цель: Обеспечение разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территориях сельских поселений Усть-Ишимского МР.

Факт: Во всех  сельских поселениях   Усть-Ишимского муниципального района разработаны и   утверждены программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры.  При необходимости в программы будут внесены изменения и дополнения.

Цель 7. Улучшение экологической ситуации, развитие «зеленой экономики» и охрана окружающей среды

7.1. Цель: Ликвидировать не менее 1 несанкционированной свалки, посадить не менее 50 саженцев в черте населенного пункта, провести не менее 1 экологического субботника.

Факт: В 3 квартале  2015 года выявлена и ликвидирована 1 несанкционированная  свалка на территории Ореховского сельского поселения.

Проведен месячник леса,  посажено около 50 саженцев деревьев различных пород. План по посадке деревьев выполнен  полностью.

На территории района за 2015 год проведено 3 экологических субботника. Проводилась уборка территорий берегов рек, принимали участие все организации района, предприниматели, сельские поселения и  учащиеся учебных заведений. Очень большая работа проводилась в период весеннего паводка по укреплению водоудерживающих дамб по берегам р. Иртыш и р. Крушинка.

Материалы о проведенных мероприятиях размещаются в СМИ.

Цель 8. Развитие дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры

8.1. Цель:  Стабильное предоставление транспортных услуг населению.

Факт: Особое внимание предоставлению транспортных услуг населению уделяется в период бездорожья (весна, осень). В период обильных снегопадов были проблемы с расчисткой дорог.  Связано это с серьезными аномальными явлениями природы: при среднегодовой высоте снежного покрова  в Усть-Ишимском районе - 46 см, к марту 2015 г. высота его достигла 93 см. (превышение в 2 раза). Весенний паводок поднял воды реки  Иртыш на 91 см, затопленными оказались ул. Жукова, Водников и др. Некоторые сельские поселения также оказались отрезанными от районного центра. В летние месяцы 2015 года осадков выпало больше нормы на 50%.

Администрациями муниципального района и сельских поселений проводились мероприятия по минимизации ущерба от воздействия чрезвычайной ситуации, связанной с весенним паводком и неблагоприятными погодными явлениями, ликвидацией их последствий.

Всего признано пострадавшими в районе 3020 человек, им оказана помощь из федерального бюджета на общую сумму 34 млн. 400 тыс.руб.  (За потерю имущества каждый житель  получил по 50 тыс.руб., за подтопление участка по 10 тыс.руб.).

Для стабильного предоставления транспортных услуг населению в течение 2015 года реконструирован подъезд к д. Ашеваны  (сумма 11,7 млн. руб.). Для этого район принял участие в совместных торгах, проводимых КУ УДХ Омской области.  Завершен ремонт ул. Горького в с. Усть-Ишим (освоено 4,2 млн.руб.).

Для перевозки пассажиров  в Усть-Ишимском подразделении ОАО «Омскоблавтотранс» имеется 7 автобусов повышенной проходимости.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа выполнялись  водным транспортом  с использованием самоходных пассажирских водометных катеров  «Строительный № 359» и «Строительный № 360».

К концу 2015 года открыты 2 ледовые переправы.  Все это способствует стабильному предоставлению транспортных услуг населению, проживающему на территории Усть-Ишимского муниципального района.

Как и в предыдущие годы, в минувшем году были подведены итоги выполнения Указа Президента от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности  органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» за 2014 год, по итогам которого наш район занял 23 место (за 2013 год - 9 место).